Приложение № ____

к проекту договора № ________

от «___» ___________ 20     г.

Техническое задание на выполнение работ.

- Наименование выполняемых работ: Восстановление благоустройства после капитального ремонта теплотрасс, выполненных в 2012 году.

- Место выполнения работ: г. Екатеринбург, перечень объектов, подлежащих восстановлению благоустройства после капитального ремонта теплотрасс, отражен в  приложении №2 к проекту договора.

- Объем выполнения работ: Общий объем работ по проекту договора:

- Восстановление проезда ПД-4 в объеме  908 м2,

- Восстановление тротуара ПТ-2 в объеме  113 м2,

- Бортовой камень – 235 м,

- Бортовой камень тротуарный – 55 м,

- Шов – 205 м,

- Восстановление газона в объеме   4 643  м2,

- Неусовершенствованное покрытие  -  610 м2,

- Восстановление площадок из щебня  - 80 м2,

- Вывоз грунта - 355  м3,

в т.ч. пообъектно отражено в приложение № 2 к проекту договора.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ - (устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого запроса предложений)

Окончание работ –  01 июня 2013г.

- Источник финансирования: Средства предприятия.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

7.    Виды выполняемых работ:

7.1. Приобрести материалы  для выполнения работ в полном объеме.

7.2. Выполнить работы по восстановлению благоустройства в сроки указанные в заявке, но не выше максимального срока, предусмотренного критериями оценки.

7.3. До начала работ оформить:

- Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика

- Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г.Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий.

- Получить у Заказчика разрешение на производство земляных работ.

7.4. Выполнить восстановление благоустройства в объемах, указанных в пункте №3 настоящего технического задания и актах приемки территории.

7.5. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства. Проезжую часть улиц – представителю ДЭУ района.

8. Условия выполнения работ:

8.1. До начала работ Подрядчик представляет на утверждение директору по строительству Заказчика календарный график работ с учетом предложений участника, который является приложением № 3 к проекту договора.

8.2. Работы производятся только при наличии разрешительных документов.

8.3. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, СНиП  III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.12-85 « Автомобильные дороги» и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ.

8.4. В непосредственной близости от зоны производства работ, с интервалом через 100 м канала, Подрядчик устанавливает информационные щиты с указанием Заказчика и Подрядчика сроков производства работ. У Подрядчика указывать должность Ф.И.О., контактный телефон лиц, ответственных за производство работ.

8.5. При обратной засыпке проезжей части дорог Подрядчик, обязан засыпать  щебень на всю глубину траншеи с послойным уплотнением согласно действующего СНиП и пригласить для приемки представителя Заказчика, ДЭУ, ГИБДД. Засыпку траншеи под внутридомовыми, квартальными проездами, тротуарами выполнить несжимаемым грунтом с послойным уплотнением. Устройство деталей покрытия дорожной одежды проездов и тротуаров выполнить в соответствии с конструкциями и конструктивными элементами типов покрытия.

8.6.Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора МУП «Екатеринбургэнерго» и ДЭУ о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.7. При производстве работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

8.8. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по  согласованию с Администрацией района.

8.9.После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные календарным графиком на производство работ.

8.10.Назначить лицо ответственное подписывать акты на скрытые работы, участвовать в проведении технических  совещаниях, решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ, фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям проектам договора и выдать ему доверенность.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

##### Работы выполнять, соблюдая требования  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. За нарушения при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ , штрафные санкции несет Подрядчик. За нарушения сроков, указанных в утвержденном календарном графике на производство работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

##### Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится поэтапно, в порядке, установленном разделом 5 проекта договора подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

##### Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: По всем поставляемым материалам до начала использования должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта, разрешения на применение.

- Требования по объему гарантий качества работ и материалов в полном объеме: Во время гарантийного срока Подрядчик выполняет гарантийные обязательства предусмотренные проектом договора и ГК РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемые материалы: ___ месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения:

##### - Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию.

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-лет.

- Справку о наличии трудовых, материальных и технических ресурсов.

- Предоставить сметные расчеты, подтверждающие заявленную стоимость работ, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (редакция 2009г.) с использованием ТЭР по Свердловской области.

Директор по строительству                                                                                     А.В.Катаев

Приложение № 2

к проекту договора № ______

от «___» ______ 2013г.

Перечень объектов

| № | инв. № объекта | АДРЕС объекта | ПРОЕЗД, ПД-4, м2 | ТРОТУАР ПТ-2, м2 | ГАЗОН, м2 | ПОРЕБРИК, м | шов, м | вывоз грунта, м3 | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭСР- 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 0000172 0 0000165 | Теплотрасса Чайковского, 62 от ЦТП Белинского, 182 | 60,0 | 45,0 | 105,0 | 21,0 | 21,0 | 23,4 | борт.кам. трот. - 30 м |
|  |  | ЭСР- 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 000044858 | Теплотрасса от ТК-11 до ТК-12 (ЦТП Блюхера,47б)) | 400,0 |  | 1 405,0 | 146,0 | 80,0 | 156,0 |  |
|  |  | ЭСР- 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 000929000 | Теплотрасса от ТК до здания манежа по ул.Бакинских комиссаров, 6 | 75,0 | 50,0 | 85,0 |  | 25,0 | 29,3 |  |
| 4 | 000929900 | Теплотрасса от ТК-77 до д.14 через ХТО-5 ( от ТК до ж.д. Ильича, 38 ) | 30,0 | 5,0 | 180,0 | 12,0 | 7,0 | 11,7 |  |
| 5 | 000070512 | Теплотрасса от ТК до д/с по ул.Шефская, 89а | 60,0 |  | 200,0 | 9,0 | 12,0 | 23,4 | щ - 80 м2 |
| 6 | 000070729 | Теплотрасса от ТК-12 до ж.д. Электриков, 10 | 23,0 | 5,0 | 60,0 |  | 5,6 | 9,0 |  |
| 7 | 000070732 | Теплотрасса от ТК-9 до ж.д. Электриков, 14 | 23,0 | 5,0 | 60,0 |  | 5,6 | 9,0 |  |
|  |  | ЭСР- 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 000002688 | Теплотрасса от ЦТП Таватуйская,23 до бассейна д/сада Маневровая, 22 | 15,0 |  | 240,0 |  | 3,0 | 5,9 |  |
| 9 | 000025841 | Теплотрасса от ЦТП Артинская, 26 по ул.Майкопская, 43 ( участок - от ТК у ж.д. по ул.Майкопская, 24 ) | 20,0 |  | 125,0 |  | 4,0 | 7,8 | неус.покр. - 190м2 |
|  |  | ЭСР- 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 0006887 | Теплотрасса к дому по ул.Альпинистов с вводами ( участок - от ТК у ЦТП Самаркандская, 22 до ТК6.120 Торговая, 11 ) | 5,0 |  | 260,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | неус.покр. - 270м2 |
| 11 | 000030106 | Теплотрасса Инженерная, 67 | 55,0 |  | 900,0 |  | 11,0 | 21,5 |  |
| 12 | 0 0006908 | Теплотрасса Альпинистов, 29 д/сад | 40,0 |  | 223,0 |  | 8,0 | 15,6 | неус.покр. - 150 м2, борт.кам. трот. - 19м |
| 13 | 0 0001180 | Теплотрасса от ж.д. ул.Агрономическая, 23 до ж.д. Братская, 8 | 102,0 | 3,0 | 380,0 | 41,0 | 21,0 | 39,8 | трот борт. кам. - 6м |
| 14 | 0 0006649 0 0006650 | Теплотрасса ул.Ушакова, 22 |  |  | 420,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 908,0 | 113,0 | 4 643,0 | 235,0 | 204,2 | 354,2 | 0,0 |

Директор по строительству                                                                                     А.В.Катаев

Приложение№1

к техническому заданию

на выполнение СМР

по восстановлению благоустройства

после капитального ремонта теплотрасс

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 25 | Устройство автомобильных дорог и аэродромов |
|  | 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог |
|  | 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
|  | 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств |
|  | 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог |

Директор по строительству                                                                                     А.В.Катаев